**Паспорт проекта «Учебный день в библиотеке»**

|  |  |
| --- | --- |
| Участники проекта | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» с. Каменка Чугуевского района Приморского края  Сельская библиотека-филиал с. Каменка ЦБС МКУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания» |
| Целевая группа | Обучающиеся 9 класса (10 человек) |
| Сопровождающие проект педагоги и библиотекарь | Лосюк Екатерина Александровна, учитель литературы;  Карасевич Наталья Зиновьевна, учитель русского языка и литературы, классный руководитель 9-го класса;  Бабак Наталья Сергеевна, учитель физкультуры, старшая вожатая;  Шепелюк Любовь Ивановна, библиотекарь сельской библиотеки-филиала с. Каменка ЦБС МКУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания» |
| Тема проекта | «Учебный день в библиотеке» |
| Актуальность проекта | Глобальные изменения в информационной, коммуникационной, профессиональной и других сферах современного общества требуют корректировки содержательных, методических, технологических аспектов образования, пересмотра прежних ценностных приоритетов, целевых установок и педагогических средств. Организация проектной деятельности обучающихся в образовательной организации требует грамотного научно-обоснованного подхода и решения комплекса задач учебно-методических, организационно-методических, информационных, дидактических и психолого-педагогических.  Библиотека может стать тем учреждением культуры, которое благодаря своим информационным ресурсам способно оказать необходимую помощь образовательной организации в процессе обучения детей основам проектной деятельности. Работа над проектом или исследованием позволяет выстроить бесконфликтную педагогику, вместе с детьми вновь и вновь пережить вдохновение творчества, превратить образовательный процесс в результативную созидательную творческую работу. |
| Цель проекта | Создание единого образовательного пространства на базе актуальных подходов в образовании и библиотечно-информационной деятельности, расширение опыта сотрудничества образовательной организации и сельской библиотеки |
| Задачи проекта | 1. Популяризировать деятельность сельской библиотеки, удовлетворить образовательные и самообразовательные потребности обучающихся, формировать культуру чтения, воспитывать всесторонне развитую и творчески мыслящую личность.  2. Расширить возможности образовательной организации по ведению образовательной деятельности.  3. Организовать познавательное общение в целях повышения уровня культуры, получения новых знаний, самореализации.  4. Познакомить обучающихся с технологиями, инструментами и практикой проектной деятельности для приобретения ими проектными компетенциями, необходимыми для создания и реализации индивидуального проекта с использованием инфраструктуры сельской библиотеки.  5. Создать условия для формирования универсальных учебных действий, ценностных установок, опыта деятельности и компетенций обучающихся с помощью ресурсных возможностей сельской библиотеки. |
| Этапы работы над проектом и сроки | 1. Подготовительный (сентябрь – октябрь 2022 года)  2. Основной (ноябрь 2022 – апрель 2023 года)  4. Заключительный (май – июнь 2023 года) |
| План работы | 1. Подготовительный этап:  - заключение договора о взаимном сотрудничестве МКОУ СОШ № 9 и МКУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания;  - утверждение состава группы обучающихся и сопровождающих;  - утверждение графика проведения учебных занятий;  - утверждение расписания учебных занятий;  - согласование тем, планов и содержания учебных занятий с сельской библиотекой;  - представление тем учебных занятий на утверждение оператору регионального проекта;  - создание страницы «Учебный день в библиотеке» на официальном сайте МКОУ СОШ № 9 с. Каменка и ее наполнение;  - участие в установочном вебинаре.  3. Основной этап:  - учебное занятие «Что такое проект» (11.11.2022 г.);  - учебное занятие «Основные этапы работы над проектом» (09.12.2022 г.);  - учебное занятие «»Определение темы проекта» (23.12.2022 г.);  - учебное занятие «Подготовка проекта» (10.02.2023 г.);  - учебное занятие «Подготовка проекта и его презентация» (21.04.2023 г.);  - размещение пресс-релизов на официальном сайте ОО о занятиях в рамках проекта;  - участие в вебинарах.  4. Заключительный этап:  - презентация проекта (проектов) на школьной конференции;  - размещение итоговой информации на сайте ОО о результатах проекта;  - создание банка данных об ученических проектах;  - участие в краевом конкурсе «Лучший школьный проект, разработанный в рамках регионального межведомственного проекта «Учебный день в библиотеке». |
| Методы | 1. Словесный  2. Проблемно-поисковый  3. Репродуктивный  4. Наглядно-творческий |
| Ожидаемый результат | 1. Создано единое образовательное пространство на базе актуальных подходов в образовании и библиотечно-информационной деятельности, расширен опыт сотрудничества образовательной организации и сельской библиотеки.  2. Приобретение обучающимися социальных навыков: умение работать в группе, организовывать свою деятельность, умение руководить проявлять социальную активность.  3. Приобретение участниками проекта опыта в разработке проектов и умения самостоятельно разрабатывать и реализовывать их.  4. Сплочение коллектива обучающихся и выявление новых лидеров (творческие, социальные и другие). |